## AI测试专项落地汇报
场景命题 | 场景归属 | 实施步骤及时间点 | 核心目标 | 量化目标 | 资源需求 | 落地潜在风险 | 预期成效
准入系统规则复杂、分支多，SIT 阶段每次手工梳理场景、逐条执行用例至少半天，规则组合多、容易漏测，版本迭代越快压力越大。 本专项聚焦接口级动态测试验证，区别于静态代码扫描，也不是端到端业务流测试——核心是针对准入各接口，由 AI 自动构造请求、实际调用、验证返回结果是否符合规则预期，在 SIT 阶段快速发现接口逻辑与规则不符的问题，让测试团队把精力集中在更高层次的业务验证上。 | 测试能力价值提升。隶属测试质量保障线，嵌入准入系统项目测试组，3 名测试工程师全职投入，不新增编制。 | 第一阶段（04/01-04/30）把工具跑起来： • 搭建准入系统专用测试环境，去掉安全加密限制 • 打通测试机器与准入系统、数据库网络连接 • 协调开发明确外部交易请求地址配置 • 开发挡板服务，部署 TestAgent 平台上线 交付：测试环境就绪，TestAgent 可正常调用接口 第二阶段（05/01-05/31）跑通试点，把工具调准： 挑典型业务作试点，整理规则文档；人工写对照案例；TestAgent 跑同一批场景，AI vs 人工结果比对，针对差距调优，搭建规则知识库初版。 交付：试点验证报告 + 工具调优完成 + 规则知识库初版 第三阶段（06/01-06/30）正式参与 SIT 验收（本月底投产）： AI 替代人工完成接口场景验证并出具测试报告，复盘改进，确保投产质量。 交付：首份 AI SIT 验收测试报告 + 问题复盘记录 第四阶段（07/01-07/31）稳定运行，总结收尾： 持续跟进迭代版本验收，记录提效数据；整理知识库和模板，输出样板总结报告。 交付：多轮版本验收报告 + 提效数据 + 样板间总结报告 | 1. 将 TestAgent 落地准入系统 SIT 流程，实现 AI 辅助验收测试常态化运行 2. 大幅压缩每轮 SIT 验收耗时，降低漏测风险，释放测试人力 3. 沉淀准入系统专属测试知识资产，解决经验随人员变动流失的问题 | 以下为单份业务规则文档在 SIT 验收环节人工 vs AI 对比（基线数据第一阶段确认）： 环节 ¦ 人工耗时 ¦ AI 耗时 ¦ 提效 业务场景设计 ¦ 1 人天 ¦ 约 5 分钟 ¦ 99%+ 自动化脚本（一次性）¦ 5 人天 ¦ 接近于零 ¦ — 脚本持久化（可复用）¦ 5 人天 ¦ 20 分钟内 ¦ 99%+ 测试执行+报告 ¦ 1 人天 ¦ 20 分钟内 ¦ 99%+ 全流程合计 ¦ 约 12 人天 ¦ 1 小时内 ¦ 99%+ 用例覆盖量 ¦ 约 5 条 ¦ 约 30 条 ¦ 提升 5 倍+ | • 人力：3 名测试工程师全职投入，不新增 HC • 大模型 API：通义千问 QWEN3.5+480B，按调用量计费 • 测试环境：准入系统独立自动化测试环境 + 接口及 Mock 权限 | ① 上游业务规则文档不完整，影响工具有效性 → 第一阶段与业务方确认文档质量，以此为推进前提 ② 独立测试环境建设存在不确定性 → 环境未就绪则不推进后续，提前纳入整体排期 ③ 工具适配阶段需开发人员重点配合 → 提前对齐配合计划，明确各节点支持事项 ④ 准入规则复杂，AI 理解不准确 → 设人工评审卡点，及时补充规则知识库 ⑤ 接口频繁变更导致用例失效 → 每次提测前重新生成，AI 生成成本极低 | 短期（4 个月内）： AI 辅助验收测试样板落地，单份业务规则文档测试工作从约 12 人天压缩到 1 小时内；用例覆盖量从约 5 条提升至约 30 条；测试经验沉淀在平台，不随人员变动流失。 中期（项目结束后）： 准入模块 AI 测试流程成熟稳定，形成可复用方法论与知识库模板，为后续其他模块推广打下基础。